[image: image1.png]POLSKI
tA



                                              [image: image2.png]


                                             

Ujsoły, dnia 23 sierpnia 2022 r.
Nr ref.: PN/14/2022
ODPOWIEDZI NA PYTANIA
oraz zmiana postanowień Specyfikacji Warunków Zamówienia (SWZ), w tym
terminu składania ofert
Zamawiający – Gmina Ujsoły, działając w trybie art. 284 ust. 2 i art. 286 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 z późn. zm.), w związku z wnioskami Wykonawców o wyjaśnienie postanowień SWZ, dla postępowania prowadzonego w trybie podstawowym bez przeprowadzania negocjacji nr: PN/14/2022, pn.: „Przebudowa drogi powiatowej Nr 14395 Kamesznica – Rajcza – Ujsoły – granica państwa”, przedstawia wyjaśnienia i dokonuje zmian w zakresie:

PYTANIE 1:

Proszę o informację czy Zamawiający dopuszcza zamianę rur PCV-u na rury dwuścienne K2kan o takich samych parametrach wytrzymałościowych.
ODPOWIEDŹ 1:
Zmawiający wyraża zgodę na zamianę rury PCV na rury dwuścienne K2kan o tych samych lub wyższych parametrach wytrzymałościowych.
PYTANIE 2:

Proszę o określenie klasy wytrzymałości dla rur żelbetowych wipro.
ODPOWIEDŹ 2:
Rury dla budowy kanalizacji deszczowej należy przyjąć zgodnie z normą PN-EN 1916:2015

i minimalne wartości to: 

-    
średnica DN500, grubość ścianki 75mm, wytrzymałość min. 60kN/m,
-      średnica DN600, grubość ścianki 80mm, wytrzymałość min. 80kN/m,
-      klasa betonu min. C40/50,
-      sposób łączenia rur: na uszczelki zintegrowane,

-      szczelność połączeń uszczelkowych: min 1bar,
-      długość modularna rur: 1m lub 2,5m.
PYTANIE 3:

Proszę o zmianę informacji zawartych z STWIORB dotyczących rur do budowy kanalizacji deszczowej oraz zakończenia studni żelbetowych (projekt - zwężka, STWIORB - płyta pokrywowa).
ODPOWIEDŹ 3:
Zamawiający informuje, że dopuszcza zakończenie studni płytą pokrywową jak i zwężką w zależności od warunków terenowych w związku z czym nie będzie zmieniać informacji zawartych w STWiORB.
PYTANIE 4:

Dotyczy § 2 ust. 2 pkt 1 projektu umowy: Wnosimy o wykreślenie oświadczenia. Wykonawca nie jest w stanie w tym momencie złożyć oświadczenia tej treści. Wszelkie dane na temat nieruchomości, na której realizowany będzie przedmiot umowy Wykonawca czerpie z dokumentów przedstawionych przez Zamawiającego i to Zamawiający jest za tę dokumentację odpowiedzialny. Przedmiotowe oświadczenie stanowi próbę przerzucenia na Wykonawcę odpowiedzialności za okoliczności za które Wykonawca nie odpowiada, co jest sprzeczne z art. 433 pkt 3 PZP. Wykonawca może jedynie w miarę realizacji przedmiotu umowy zwracać Zamawiającemu uwagę na dostrzeżone nieprawidłowości i nieścisłości.
ODPOWIEDŹ 4:
Zamawiający nie wyraża zgody na wykreślenie wskazanego oświadczenia. Wykonawca jako profesjonalista, zobowiązany jest zapoznać się warunkami i wymaganiami zamówienia. Jak wynika z treści rozdziału 4 pkt 3 SWZ, Zamawiający zaznaczył, iż pożądane jest, aby przed złożeniem Oferty Wykonawca przeprowadził wizję lokalną terenu, na którym zlokalizowane będą roboty budowlane objęte przedmiotem niniejszego zamówienia, przy czym przeprowadzenie wizji nie jest warunkiem dla złożenia oferty w niniejszym postępowaniu. Koszty dokonania wizji lokalnej terenu budowy poniesie Wykonawca.
PYTANIE 5:

Dotyczy § 3 ust. 3 projektu umowy: Wnosimy o udzielenie odpowiedzi na pytanie, czy dokumentacja udostępniona przez Zamawiającego opisująca przedmiot umowy jest kompletna, nie zawiera błędów i posiada wszelkie niezbędne dane do prawidłowego i całkowitego wykonania przedmiotu zamówienia? Czy opis przedmiotu zamówienia został opracowany zgodnie z art. 99 ust.1 PZP?
ODPOWIEDŹ 5:
Zamawiający potwierdza, że dokumentacja projektowa udostępniona przez Zamawiającego opisująca przedmiot umowy – pod wyjaśnieniu i dokonaniu zmian niniejszą informacją – jest kompletna, nie zawiera błędów i posiada wszelkie niezbędne dane do prawidłowego i całkowitego wykonania przedmiotu zamówienia. Biorąc powyższe pod uwagę oraz oświadczenia Zamawiającego, że opis przedmiotu zamówienia został opracowany zgodnie z art. 99 ust. 1 ustawy pzp.

PYTANIE 6:

Dotyczy § 5 ust. 7 projektu umowy: Wnosimy o wyłączenie odpowiedzialności Wykonawcy za infrastrukturę niezinwentaryzowaną, która nie została naniesiona na mapy/rysunki/projekty.

ODPOWIEDŹ 6:
W tym zakresie odpowiedzialność Wykonawcy będzie oceniana na zasadach ogólnych kodeksu cywilnego, zatem Zamawiający nie może automatycznie wyłączyć całkowicie odpowiedzialności Wykonawcy za infrastrukturę niezinwentaryzowaną, która nie została naniesiona na mapy/rysunki/projekty.

PYTANIE 7:

Dotyczy § 5 ust. 8 projektu umowy: Wnosimy o wykreślenie zwrotu „w szczególności” i wprowadzenie zamkniętego katalogu czynności, do których wykonania zobowiązany będzie Wykonawcy w ramach realizacji niniejszej umowy. Zgodnie z art. 99 PZP, Zamawiający ma opisać przedmiot zamówienia w sposób jednoznaczny i wyczerpujący. Wykonawca celem poprawnej wyceny niniejszego zadania musi znać ogół obowiązków (w tym formalności|) jakie na nim spoczywają. Zwracamy uwagę, że szereg czynności wiąże się z dodatkowymi kosztami i czasem, które powinny zostać uwzględnione w cenie ofertowej. Brak rozeznania w tym zakresie doprowadzi do nieporównywalności ofert i tym samy naruszenia zasad uczciwej konkurencji, o której mowa w art. 16 pzp.

ODPOWIEDŹ 7:
Powołana przez Wykonawcę regulacja Umowy nie dotyczy przedmiotu zamówienia, a wymagań i obowiązków Wykonawcy dotyczących jego realizacji. W treści § 5 ust. 8 Umowy Zamawiający wskazał minimalne standardy realizacji zamówienia, stąd zwrot „w szczególności”, bowiem to Wykonawca – jako profesjonalista – powinien te standardy sobie ustalić.

PYTANIE 8:

Dotyczy § 5 ust. 8 pkt 4 projektu umowy: Wnosimy o wykreślenia zwrotu „o schludny jej wygląd na zewnątrz”. Obowiązek ten jest ściśle związany z poczuciem estetyki, co jest kryterium ocennym, a tym samym nieobiektywnym.

ODPOWIEDŹ 8:
Estetyka wykonanych robót, jest również elementem prawidłowości wykonania przedmiotu zamówienia na roboty budowlane, stąd też Zamawiający nie wyraża zgody na wykreślenie zwrotu „o schludny jej wygląd na zewnątrz”.

PYTANIE 9:

Dotyczy § 5 ust. 9 pkt 5 projektu umowy: Wnosimy o doprecyzowanie postanowienia poprzez dodanie „szkody powstałe z winy Wykonawcy w nieruchomościach i sieciach zinwentaryzowanych powstałe…”.

ODPOWIEDŹ 9:
Zamawiający nie widzi potrzeby doprecyzowaniu powołanej przez Wykonawcę regulacji, bowiem w zgodzie z § 22 ust. 1 Umowy, w kwestiach nieuregulowanych stosuje się m.in. przepisy kodeksu cywilnego.

PYTANIE 10:

Dotyczy § 6 ust. 2 projektu umowy: Wnosimy o usunięcie zwrotu „bez uwag” w stosunku do protokołu odbioru końcowego robót- określenie odbioru jako „bez uwag” jest niezgodne z przepisem art. 647 k.c., w którym to ustawodawca posłużył się pojęciem "odbioru robót", nie zaś "odbiorem robót bez uwag”. Ww. stanowisko Sąd Najwyższy podzielił w wyroku z dnia 7 marca 2013 r. (sygn. akt II CSK 476/12). Zaakceptowano tam dominujący pogląd orzecznictwa, iż w sytuacji, gdy wykonawca zgłosił zakończenie robót budowlanych wykonanych zgodnie z projektem i zasadami wiedzy technicznej, zamawiający jest zobowiązany do ich odbioru. W protokole z tej czynności stanowiącym pokwitowanie spełnienia świadczenia i podstawę dokonania rozliczeń stron, niezbędne jest zawarcie ustaleń, co do jakości wykonanych robót, w tym ewentualny wykaz wszystkich ujawnionych wad z terminami ich usunięcia lub oświadczeniem Zamawiającego o wyborze innego uprawnienia przysługującego mu z tytułu odpowiedzialności wykonawcy za wady ujawnione przy odbiorze. Jednocześnie zwrócono uwagę, że odmowa odbioru będzie uzasadniona jedynie w przypadku, gdy przedmiot zamówienia będzie mógł być kwalifikowany jako wykonany niezgodnie z projektem i zasadami wiedzy technicznej lub wady będą na tyle istotne, że obiekt nie będzie się nadawał do użytkowania. W orzecznictwie dominuje pogląd zakładający, że odbiór robót budowlanych nie może zostać uzależniony od braku wad bądź usterek (wyr. SN, V CSK 99/07 wyr. SA w Katowicach, V ACa 935/15.

ODPOWIEDŹ 10:
Dokonanie odbioru robót „bez uwag”, jest warunkiem koniecznym dla wypłaty Zamawiającemu środków tytułem dofinansowania przez podmiot zewnętrzny. Dlatego też, Zamawiający nie przewiduje usunięcia zwrotu „bez uwag”, bowiem mogłoby to doprowadzić do utraty dofinansowania zamówienia.
PYTANIE 11:

Dotyczy § 6 ust. 10 oraz § 6 ust. 11 projektu umowy: Wnosimy o wykreślenie postanowień, jako nieważnych, gdyż Wykonawca jest uprawniony do zgłaszania roszczeń (w tym roszczeń o zmianę terminu wykonania umowy, czy zwiększenie wynagrodzenia) na każdym etapie realizacji przedmiotu zamówienia. Stanowisko takie przeważa w orzecznictwie. W wyroku z 29.04.2013 r. (VI ACa 1183/12) Sąd Apelacyjny w Warszawie stwierdził, że brak jest podstaw do przyjęcia, że zakres swobody umów sięga tak daleko, aby można było uznać za dopuszczalne swobodne kreowanie terminów powodujących wygaśnięcie roszczeń, w szczególności tam, gdzie roszczenie podlega ustawowej regulacji instytucji przedawnienia, co w konsekwencji powoduje nieważność takiego postanowienia umownego. Poza tym uznaje się, że oświadczenie będące treścią postanowienia z § 6 ust. 11 projektu umowy w sposób nieuprawniony przerzuca na wykonawcę odpowiedzialność za błędy dokumentacji projektowej, co jest wprost sprzeczne z art. 651 k.c. Zamawiający nie może oczekiwać sprawdzenia prawidłowości dokumentacji projektowej od wykonawcy, a taki nakaz wynika z literalnego brzmienia wskazanej klauzuli. Wykonawca ma jedynie obowiązek niezwłocznie zgłaszać dostrzeżone wady dokumentacji projektowej na etapie realizacji robót budowlanych, co nie powoduje jednak odpowiedzialności wykonawcy za wady tego projektu. Za wady dokumentacji opracowanej przez Zamawiającego lub na jego rzecz odpowiada Zamawiający, tym samym niniejszy zapis jest zakazaną przesłanką umowną w myśl art. 433 ust.3 PZP.
ODPOWIEDŹ 11:
Wobec stwierdzenia Zamawiającego, że opis przedmiotu zamówienia został opracowany zgodnie z art. 99 ust. 1 ustawy pzp, Wykonawcy jako profesjonaliści winni dokonać weryfikacji tegoż opisu, w myśl wyroku Sądu Najwyższego z 5 czerwca 2014 r., IV CSK 626/13. Z kolei, postanowienia dotyczące zakresu i podstaw zmiany umowy, w tym terminu realizacji umowy oraz wynagrodzenia, zostały określone w § 21 Projektu Umowy. Jeżeli, w kontekście powołanego wyżej wyroku Sądu Najwyższego z 5 czerwca 2014 r., IV CSK 626/13, wniosek Wykonawcy spowodowany byłby naruszeniem przez niego swoich obowiązków, Zamawiający nie ma podstaw, w świetle zasady równego traktowania Wykonawców, do zmiany umowy.

PYTANIE 12:

Dotyczy § 12 ust. 4 projektu umowy: Wykonawca podnosi, iż wyceny dokonuje na podstawie dokumentacji przekazanej przez Zamawiającego z uwzględnieniem art. 99 PZP, a co za tym idzie Wykonawca jest władny wycenić wyłącznie koszty i ryzyka wprost wynikające z dokumentacji. Wnosimy o:

· usunięcie fragmentu od słowa „Uwzględnia ono również wszystkie warunki miejscowe, pogodowe i inne okoliczności mające wpływ na wysokość wynagrodzenia, w szczególności…” - fragment ten dodatkowo próbuje przerzucić na Wykonawcę odpowiedzialność za okoliczności od niego niezależne,

· usunięcie fragmentu od słowa „jak również koszty usług i robót nie ujętych w dokumentacji technicznej, a których wykonanie jest niezbędne do prawidłowego wykonania przedmiotu zamówienia”.
ODPOWIEDŹ 12:
Zmawiający nie wyraża zgody na usunięcie wskazanych fragmentów postanowień Umowy. Dokumentacja zamówienia – po wyjaśnieniu i zmianie, w zakresie opisanym w niniejszej informacji – jest prawidłowa i kompletna dla potrzeb ustalenia zakresu zamówienia. Poza tym, jak już wskazano, Wykonawca jako profesjonalista, zobowiązany jest zapoznać się warunkami i wymaganiami zamówienia. Jak wynika z treści rozdziału 4 pkt 3 SWZ, Zamawiający zaznaczył, iż pożądane jest, aby przed złożeniem Oferty Wykonawca przeprowadził wizję lokalną terenu, na którym zlokalizowane będą roboty budowlane objęte przedmiotem niniejszego zamówienia, przy czym przeprowadzenie wizji nie jest warunkiem dla złożenia oferty w niniejszym postępowaniu. Koszty dokonania wizji lokalnej terenu budowy poniesie Wykonawca.
PYTANIE 13:

Dotyczy § 13 ust. 8 projektu umowy: Wnosimy o usunięcie zwrotu „bez uwag” w stosunku do protokołu odbioru końcowego robót- określenie odbioru jako „bez uwag” jest niezgodne z przepisem art. 647 k.c., w którym to ustawodawca posłużył się pojęciem "odbioru robót", nie zaś "odbiorem robót bez uwag”. Gdyby inwestor miał prawo odmówić odbioru w przypadku istnienia jakiejkolwiek wady, odbiory przeciągałyby się w czasie, a nierzadko nigdy nie dochodziłyby do skutku (wyr. SA w Gdańsku, V ACa 332/13). Przyjęcie, że odmowę odbioru uzasadnia każde odstępstwo od stanu idealnego byłoby więc sprzeczne z naturą umowy o roboty budowlane i naruszałoby równowagę między stronami pozostawiając wykonawcę w niepewności co do uzyskania wynagrodzenia (wyr. SA w Szczecinie, I ACa 138/16). Jeżeli w umowie znalazłoby się postanowienie, w myśl którego odbiór prac nastąpi jedynie wówczas, gdy zostanie sporządzony protokół odbioru bezusterkowego, nie mogłoby on być uznany za wiążące (wyr. SA w Warszawie, I ACa 253/15, V ACa 1302/17). Jeżeli inwestor odwołuje się do odbioru bezusterkowego takie zachowanie pozostaje bez wpływu na wynagrodzenie wykonawcy - staje się ono wymagalne z chwilą, w której po wykonaniu robót odbiór powinien nastąpić (wyr. SA w Białymstoku, I ACa 629/14) .

ODPOWIEDŹ 13:
Zamawiający udzielił odpowiedzi na podobne pytanie w odpowiedzi nr 11, którą należy stosować odpowiednio.
PYTANIE 14:

Dotyczy § 14 ust. 4 lit. „a” projektu umowy: Wnosimy o doprecyzowanie, że uprawnienie do odmowy odbioru nie przysługuje, jeśli wada jest nieistotna. W orzecznictwie przeważa zapatrywanie, że strony umowy o roboty budowlane nie mogą uzależniać wypłaty wynagrodzenia należnego wykonawcy od braku jakichkolwiek usterek (tak m.in. wyrok SN – V CSK 99/07). Niedopuszczalne jest również uznanie dzieła/robót za wykonany, tylko w przypadku wystąpienia stanu bezusterkowości. Przedmiotowy pogląd dominuje w orzecznictwie sądów powszechnych. Przykładowo wskazujemy wyrok SA w szczecinie z dnia 26.04.2017r. sygn. akt I ACa 1008/16: „Z niewykonaniem zobowiązania z umowy o roboty budowlane (umowy o dzieło) mamy do czynienia wówczas, gdy roboty budowlane nie zostały wykonane w ogóle bądź gdy wada jest tego rodzaju, że uniemożliwia normalne wykorzystanie rezultatu robót lub odbiera im cechy wyraźnie oznaczone w umowie istotnie zmniejszając ich wartość”.

ODPOWIEDŹ 14:
Zamawiający nie widzi potrzeby doprecyzowywania przedmiotowego postanowienia Umowy, zgodnie z wnioskiem Wykonawcy. 

PYTANIE 15:

Dotyczy § 15 ust. 6 projektu umowy: Wnosimy o wykreślenie zwrotu „jak i wszelkie inne wady fizyczne, w nich powstałe z przyczyn, za które producent lub inny gwarant ponosi odpowiedzialność”. W wyroku z dnia 30.11.1999 r. wydanego w sprawie o sygn. akt I CKN 821/99, Sąd Najwyższy stwierdził, że wada rzeczy uzasadniająca gwarancję, o jakiej mowa w art. 577 § 1 k.c., dotyczy tylko cech użytkowych rzeczy, a nie także jej wartości /handlowej/ czy też estetyki, jak to ma miejsce przy rękojmi. Polega ona między innymi na takiej cesze (lub braku cech), która zmniejsza użyteczność rzeczy ze względu na cel wynikający ze zwyczajnego jej przeznaczenia. Podobnie natomiast, jak w wypadku rękojmi, chodzi tu o wadę powstałą z przyczyn tkwiących w rzeczy w momencie jej wydania (art. 578 k.c.).

ODPOWIEDŹ 15:
Zamawiający nie wyraża zgody na wykreślenie zwrotu „jak i wszelkie inne wady fizyczne, w nich powstałe z przyczyn, za które producent lub inny gwarant ponosi odpowiedzialność”, bowiem w świetle art. 578 kodeksu cywilnego, obowiązki gwarancyjne można swobodnie rozszerzać przez strony.

PYTANIE 16:

Dotyczy § 15 ust. 10 projektu umowy: Wnosimy o modyfikację postanowienia poprzez usunięcie zwrotu „bez dodatkowego uprzedzenie”, a wprowadzenie „po dodatkowym wezwaniu Wykonawcy do usunięcia wady lub usterki”.
ODPOWIEDŹ 16:
Zamawiający nie wyraża zgody na modyfikacje zaproponowane przez Wykonawcę, bowiem jak najszybsze usunięcie usterek w pasie drogi publicznej, jest kluczowe z punktu widzenia bezpieczeństwa ruchu drogowego.

PYTANIE 17:

Dotyczy § 18 ust. 1 pkt 1, 2 i 17 projektu umowy: Wnosimy o obniżenie kary do 0,01 % wynagrodzenia umownego. Przewidziana kara jest wygórowana w stosunku do wagi naruszenia.

Zastosowanie kar umownych i ustalenie ich wysokości winno mieć charakter prewencyjny, a nie

uciążliwy i mogący skutkować ponoszeniem rażących strat. Wskazana przez Zamawiającego wysokość kary jest niewspółmierna do poziomu zawinienia Wykonawcy, czym narusza art. 16 pkt 3 PZP.
ODPOWIEDŹ 17:
Zamawiający nie wyraża zgody na obniżenie kary umownej, bowiem terminowość wykonania zamówienia ma istotne znaczenie dla Zamawiającego dla wypłaty środków z dofinansowania zamówienia.
PYTANIE 18:

Dotyczy § 18 ust. 1 pkt 3 projektu umowy: Wnosimy o wykreślenie kary. Przerwanie wykonywania robót na okres 14 dni nie musi oznaczać, że Wykonawca nie wykona robót w terminie określonym w harmonogramie. Kara za działanie Wykonawcy, które nie musi stanowić naruszenia niniejszej umowy.
ODPOWIEDŹ 18:
Zamawiający nie wyraża zgody na usunięcie wskazanej przez Wykonawcę kary.

PYTANIE 19:

Dotyczy § 18 ust. 1 pkt 10 projektu umowy: Wnosimy o obniżenie kary do 0,01 %. Przewidziana kara jest wygórowana w stosunku do wagi naruszenia.
ODPOWIEDŹ 19:
Zamawiający nie wyraża zgody na obniżenie wskazanej przez Wykonawcę kary umownej, zważywszy, iż dotyczy ona problematyki solidarnej odpowiedzialności Zamawiającego za wynagrodzenie podwykonawcy.

PYTANIE 20:

Dotyczy § 18 ust. 2 projektu umowy: Wnosimy o obniżenie limitu kar do 20% wynagrodzenia umownego. Zwracam uwagę, że ustalenie przez Zamawiającego kar na niewygórowanym poziomie leży również w interesie Zamawiającego, aby uniknąć otrzymania od wykonawców zawyżonych ofert uwzględniających ryzyko ewentualnych wysokich kar umownych. Łączną wysokość kar na poziomie 30 % uznać należy za limit wygórowany.

ODPOWIEDŹ 20:
Zamawiający nie wyraża zgody na zmniejszenie limitu kar umownych.

PYTANIE 21:

Dotyczy § 19 ust. 1 pkt 1 projektu umowy: Wnosimy o wprowadzenie obowiązku uprzedniego wezwania Wykonawcy do przystąpienia do odbioru terenu budowy – zanim Zamawiający odstąpi od umowy.

ODPOWIEDŹ 21:
Zamawiający nie widzi potrzeby wprowadzania takiego wezwania. Termin odbioru został określony w § 6 ust. 1 Projektu Umowy i jest znany Wykonawcom od dnia ogłoszenia niniejszego postępowania.

PYTANIE 22:

Dotyczy § 19 ust. 1 pkt 2 projektu umowy: Wnosimy o:
· wykreślenie postanowienia, gdyż przerwanie wykonywania robót na okres 15 dni nie musi oznaczać, że Wykonawca nie wykona robót w terminie określonym w harmonogramie,

· ewentualnie o wydłużenie wskazanego terminu do 21 dni.

ODPOWIEDŹ 22:
Zamawiający nie wyraża zgody zaproponowane przez Wykonawcę modyfikacje zapisów Umowy.

PYTANIE 23:

Dotyczy § 19 ust. 1 pkt 5 projektu umowy: Wnosimy o:

· wykreślenie postanowienia z uwagi na jego zbytnią ogólnikowość i wręcz nieograniczoną możliwość odstąpienia od umowy na jego podstawie.

· ewentualnie o doprecyzowanie postanowienia poprzez wprowadzenie konkretnych przesłanek pozwalających na odstąpienie zamawiającego od umowy.

· wprowadzenie obowiązku uprzedniego wezwania Wykonawcy do realizacji robót zgodnie z umową – zanim Zamawiający odstąpi od umowy.

ODPOWIEDŹ 23:
W ocenie Zamawiającego regulacja § 19 ust. 1 pkt 5 Umowy jest na tyle precyzyjna, że nie wymaga modyfikacji.
PYTANIE 24:

Dotyczy § 19 ust. 1 pkt 2 projektu umowy: Wnosimy o:
· wykreślenie postanowienia, gdyż przerwanie wykonywania robót na okres 15 dni nie musi oznaczać, że Wykonawca nie wykona robót w terminie określonym w harmonogramie,

· ewentualnie o wydłużenie wskazanego terminu do 21 dni.

ODPOWIEDŹ 24:
Zamawiający nie wyraża zgody zaproponowane przez Wykonawcę modyfikacje zapisów Umowy.

PYTANIE 25:

Dotyczy § 19 ust. 7 projektu umowy: Wnosimy o modyfikację postanowienia, gdyż Wykonawca jest uprawniony do zgłoszenia przedmiotowego roszczenia również po upływie terminu wskazanego przez Zamawiającego. Stanowisko takie przeważa w orzecznictwie. W wyroku z 29.04.2013 r. (VI ACa 1183/12) Sąd Apelacyjny w Warszawie stwierdził, że brak jest podstaw do przyjęcia, że zakres swobody umów sięga tak daleko, aby można było uznać za dopuszczalne swobodne kreowanie terminów powodujących wygaśnięcie roszczeń, w szczególności tam, gdzie roszczenie podlega ustawowej regulacji instytucji przedawnienia, co w konsekwencji powoduje nieważność takiego postanowienia umownego. Powinna być
ODPOWIEDŹ 25:
Zamawiający nie wyraża zgody na modyfikację powołanego przez Wykonawcę zapisu Umowy.

PYTANIE 26:

Dotyczy pozycji 61 d.3 przedmiaru robót. Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa ścieralna asfaltowa - grubość po zagęszczeniu 3 cm. Grubość docelowa 4cm Krotność = 2, Czy krotność w tej pozycji jest właściwa? Jeżeli warstwa ścieralna ma grubość 4 cm to krotność w tej pozycji powinna być 1.

ODPOWIEDŹ 26:
Zamawiający informuje, że grubość docelowej warstwy ścieralnej będzie wynosi 5cm, w związku z czym należy przyjąć krotność 2. Zamawiający zweryfikował i dołączył zmieniony przedmiar robót.
PYTANIE 27:

Proszę o uszczegółowienie danych technicznych na temat separatorów.
ODPOWIEDŹ 27:
Zamawiający dysponuje tylko danymi zawartymi w projekcie. Należy przyjąć separatory zgodnie z opisem podanym w pozycji 32. przedmiaru robót.
PYTANIE 28:

Proszę o wskazanie gdzie znajdują się rysunki: sytuacja i profile dla separatorów, rur fi 600 i 500.
ODPOWIEDŹ 28:
Lokalizacja separatorów została wskazana na planach sytuacyjnych oraz profilach podłużnych kanalizacji deszczowej dla poszczególnych zlewni. Dane techniczne dla rur fi 500 i 600 zostały podane w odpowiedzi nr 2.

PYTANIE 29:

Proszę o uszczegółowienie opisu palisady betonowej dł 1,2m- czy ma być prostokątna czy okrągła oraz wskazać jej miejsce zabudowy.
ODPOWIEDŹ 29:
Zamawiający dopuszcza zabudowę palisady okrągłej i prostokątnej. Palisada będzie zabudowana w miejscach koniecznych do zabezpieczenia nasypów od strony istniejących ogrodzeń.
PYTANIE 30:

Czy zamawiający ma jakiś wytyczne dla tymczasowej organizacji ruchu?
ODPOWIEDŹ 30:
Zamawiający nie ma wytycznych dla tymczasowej organizacji ruchu.
PYTANIE 31:

Pkt. 61.d.3 przedmiaru robót dotyczącego nawierzchni asfaltowej ścieralnej. Czy do w/w pkt należy zastosować krotność=2 jeśli wymieniony KNR dotyczy gr 3 cm grubości warstwy a pkt 62.d.3 dotyczy dodatku 1 cm do grubości 4 cm
ODPOWIEDŹ 31:
Odpowiedź na zadane pytanie zawarto w odpowiedzi nr 26.
PYTANIE 32:

Bardzo proszę o sprecyzowanie rozmiarów krawężników drogowych i najazdowych, ponieważ występują rozbieżności w pomiędzy projektem i przedmiarem.
ODPOWIEDŹ 32:
Należy przyjąć krawężniki o szerokości 20cm. Zamawiający zweryfikował i dołączył zmieniony przedmiar robót.
Ponadto, w związku z udzielonymi odpowiedziami na pytania Wykonawcy i zmianą przedmiaru robót, Zamawiający przedłuża termin składania ofert wyznaczając go na dzień 26 sierpnia 2022 roku do godziny 9:00. Wobec powyższego, Zamawiający dokonuje ponadto następujących zmian w SWZ, celem dostosowania tych przepisów do zmienionego terminu składania ofert: 
1) rozdział XII SWZ zmienia się w ten sposób, że skreśla się jego zawartość i zastępuje zapisem o brzmieniu:  
„Oferty należy składać w terminie do dnia 26.08.2022 r. do godz. 09:00 używając w tym celu Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku dostępnego na ePUAP i udostępnionego również na miniPortalu – skrytka ePUAP: Urząd Gminy Ujsoły /8yln956btq/skrytka.”
2) rozdział XIV pkt 1 SWZ zmienia się w ten sposób, że skreśla się jego zawartość i zastępuje zapisem o brzmieniu:
„Otwarcie ofert nastąpi w dniu 26.08.2022r. o godz. 11.00, poprzez użycie aplikacji do szyfrowania ofert dostępnej na miniPortalu i dokonywane jest poprzez odszyfrowanie.”
Zamawiający publikuje na swojej stronie internetowej tekst jednolity SWZ wraz z załącznikami.
[image: image1.png]

[image: image2.png]